## стр.1
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов II квартал 2018 года (представляется ежеквартально)
МУП "Жилкомсервис", г. Сосновоборск
Утверждаю руководитель организации
Директор
О.Н. Наумчик
(подпись)
[17 empty] | " | 30 |  | " | июня | 20 | 18 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта (2018 год): | [8 empty] | Реконструкция РП-1 1,2 МВА
Отчетный период II квартал 2018г.
по состоянию на |  |  |  | 30.06 | 20 | 18 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[8 empty] | план |  |  | факт
[8 empty] | начало |  | окончание | начало | окончание
1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  |  | Разработка документации |  |  |  |  | 15.01.2018 |  | 15.04.2018 | - | - | 50 | 75 | Уточнение состава оборудования
2 |  |  | Поставка оборудования |  |  |  |  | 15.04.2018 |  | 13.08.2018 | - | - | 0 | 0 | -
3 |  |  | Монтаж оборудования |  |  |  |  | 13.08.2018 |  | 12.09.2018 | - | - | 0 | 0 | -
4 |  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 12.09.2018 |  | 22.09.2018 | - | - | 0 | 0 | -
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.