## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | IV | квартал | 2018 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальный сервис" г. Сосновоборска
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2018 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярского края от 31 октября 2017г. № 08-116
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2018 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2018, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2018, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.2.1.1 | Реконструкция РП-1, 1,2 МВА | H_ИП-2018-2022/1 | 11.648 | 0 | 11.648 | 13.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.307 | 0 | 0 | 6.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | Долгое изготовление необходимого оборудования
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 11.648 | 0 | 11.648 | 13.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.307 | 0 | 0 | 6.921 | 0 | 0 | 0 | 0