## стр.1
Приложение № 14
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
График реализации инвестиционной программы МУП "Жилкомсервис", г. Сосновоборск, "Реконструкция РП-1 1,2 МВА", 15,802 млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю
[12 empty] | Директор МУП "Жилкомсервис" | [7 empty] | руководитель организации
О.Н. Наумчик
(подпись)
[11 empty] | " |  | 15 | " | декабря |  | 20 | 17 | года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№ № |  | Наименование объекта |  |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [7 empty] | Осталось профинан сировать по результатам отчетного периода *
[8 empty] | всего, год 2018 | I кв. | II кв. |  | III кв. |  |  | IV кв.
[8 empty] | план ** | план | план |  | план |  |  | план
|  | ВСЕГО, |  |  |  |  | 0 | 5.083 | 0 | 0 |  | 5.083 |  |  | 0 | 10.719
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 | 5.083 | 0 | 0 |  | 5.083 |  |  | 0 | 10.719
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0 | 5.083 | 0 | 0 |  | 5.083 |  |  | 0 | 10.719
1.1.1 |  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе |  |  |  |  | 0 | 5.083 | 0 | 0 |  | 5.083 |  |  | 0 | 10.719
1.1.1.1 |  | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе |  |  |  |  | 0 | 5.083 | 0 | 0 |  | 5.083 |  |  | 0 | 10.719
1.1.1.1 |  | Реконструкция РП-1 1,2 МВА |  |  |  |  | 0 | 5.083 | 0 | 0 |  | 5.083 |  |  | 0 | 10.719
2 |  | Объект 2
…
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2.2 |  | Прочее новое строительство
1 |  | Объект 1
в том числе ПТП
2 |  | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  |  | ** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
| *** |  |  |  |  | Указываются наименование инвестиционных проектов, этапов,и групп ппроектов в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## стр.2
Источники финансирования инвестиционной программы на год 2018, 5,083млн. рублей
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования | [8 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план ** |  | план |  | план |  | план |  | план
1 |  | Собственные средства | 5.083 |  | 0 |  | 0 |  | 5.083 |  | 0
1.1 |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0.559 |  | 0 |  | 0 |  | 0.559 |  | 0
1.1.1 |  | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 0.559 |  | 0 |  | 0 |  | 0.559 |  | 0
1.1.2 |  | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 |  | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2 |  | Амортизация | 3.749 |  | 0 |  | 0 |  | 3.749 |  | 0
1.3 |  | Возврат НДС | 0.775 |  | 0 |  | 0 |  | 0.775 |  | 0
1.4 |  | Прочие собственные средства
1.4.1 |  | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2 |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 |  | Кредиты
2.2 |  | Облигационные займы
2.3 |  | Займы организаций
2.4 |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  | Прочие привлеченные средства
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
План ввода/вывода объектов в году 2018
№ № |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [8 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * | [8 empty] | план *
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [8 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. года 2018 | II кв. года 2018 |  | III кв. года 2018 |  | IV кв. года 2018 |  | год 2018 |  | I кв. года 2018 | II кв. года 2018 | III кв. года 2018 | IV кв. года 2018 | год 2018
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Реконструкция РП-1 1,2 МВА | 0 | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.