## План КР и ППР 2015 утвержд
ФАКТ. КАПИТАЛЬНЫЕ и текущие РЕМОНТЫ 2015 год
предмет договора | утверждено в тарифе | номер и дата договора | подрядчик | срок выполнения по договору | освоено по договору, руб. без НДС | фактический срок выполнения | протяженность в м | диаметр в мм | вид работы
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Капитальные и текущие ремонты
Капитальный ремонт низковольтного вводного оборудования ТП-4 | 212748.57
Капитальный ремонт низковольтного вводного оборудования ТП-16 | 212748.57
Капитальный ремонт низковольтного вводного оборудования ТП-27 | 212748.57
Капитальный ремонт низковольтного вводного оборудования ТП-28 | 212748.57
Капитальный ремонт низковольтного вводного оборудования ТП-33 | 212748.57
Капитальный ремонт силового трансформатора ТП-28 |  | № 294 от 02.07.2015 | ООО "СК Комфорт" |  | 62.98 | 2015-07-09
Капитальный ремонт силового трансформатора ТП-3 |  | № 295 от 02.07.2015 | ООО "СК Комфорт" |  | 62.98 | 2015-07-09
Капитальный ремонт кабельной линии КЛ-0,4кВ от ТП-6 до ул. Новоселов, 18 |  | № 308 от 27.07.2015 | ООО "РемСтройКомплект" | закупка | 319.162 | 2015-10-08
Капитальный ремонт высоковольтного кабеля в сторону ТП-2 |  | № 383 от 23.10.2015 | ООО "РемСтройКомплект" |  | 81.994 | 2015-10-31
Кабель ААБЛ-10 3х95 (340м) |  | № 317 от 31.07.2015 | ООО "РемСтройКомплект" |  | 197.94 | 2015-10-23
Капитальный ремонт кабельной линии от ТП-3 до гаражного бокса по ул. Солнечная, 6А |  | № 372 от 14.10.2015 | ИП Мазго |  | 81.36 | 2015-10-15
Капитальный ремонт силового трансформатора 2Т в ТП-39 типа ТМ-630кВА |  | № 415 от 27.11.2015 | ИП Мазго |  | 69.76 | 2015-11-30
расходы производственного характера на обслуживание и текущий ремонт эл. сетей |  |  |  |  | 15261.52
Итого по капремонтам: | 1170117.5 | резерв: |  | #REF! | 16137.696

## свод КР и ППР утвержд. в тариф
План мероприятий по капитальным ремонтам и программе производственного развития МУП "Жилкомсервис" на 2015 год
Капитальный ремонт
Наименование тарифа | Утверждено с тарифе, сумма, руб. с НДС | Сумма по договору, руб. с НДС | Освоено, руб. с НДС | приобретено материалов | остаток не освоенных средств | Сумма, руб. без НДС
Холодное водоснабжение | 544487.4 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 461430 | #REF!
Водоотведение | 3431676 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2908200 | #REF!
Очистка сточных вод | 452978.4 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 383880 | #REF!
Теплоснабжение | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF!
Эл.энергия | 1170117.5 | #REF! | 16137.696 |  | 1153979.804 | 991625 | #REF!
Итого: | 5599259.3 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 4745135 | #REF!
Программа производственного развития
Наименование тарифа | Утверждено с тарифе, сумма, руб. с НДС | Сумма по договору, руб. с НДС | Освоено, руб. с НДС | приобретено материалов | остаток не освоенных средств | Сумма, руб. без НДС
Холодное водоснабжение | 548039.2 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 464440 | #REF!
Водоотведение | 3861455.6 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 3272420 | #REF!
Очистка сточных вод | 443219.8 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 375610 | #REF!
Теплоснабжение | 2625334.8 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2224860 | #REF!
Эл.энергия | 4423867.2 | #REF! | #REF! | 686900 | #REF! | 3749040 | #REF!
Утилизация ТБО | 270526.8 |  |  |  | 270526.8 | 229260 | 270526.8
Итого: | 12172443.4 | #REF! | #REF! | 686900 | #REF! | 10315630 | #REF!
всего | 17771702.7 | #REF! | #REF! | 686900 | #REF! | 15060765 | #REF!